«Утверждаю»

Директор ГБОУ «СОШ –ДС с.п.Джейрах

имени И.С.Льянова »

Приказ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.М.Тачиева

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | | | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Август 2021 года |  | | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного  постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027  годов | Август2021 года  август  2022 года | |  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе,  посвященных обучению по новым  ФГОС НОО | Май, ежегодно 2022 года | | с | Протоколы классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-ом классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | |  | Протоколы классных родительских собраний в 5-ом класе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, | Ежегодно, течение учебного года | | в | Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | направленных на повышение компетентности педагогов  образовательной  организации и родителей обучающихся | в  соответствии с графиком | мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия  материальнотехнической базы образовательной  организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и  противопожарным  нормам, нормам  охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и  ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с  Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября  2022–  2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с  Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы  мониторинга образовательных потребностей  (запросов)  обучающихся и родителей (законных | Октябрь 2021 – март 2022 года | Аналитические справки замдиректора по УВР. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | представителей) для проектирования учебных планов НОО и  ООО в части,  формируемой участниками образовательных отношений, и планов  внеурочной  деятельности НОО и  ООО |  |  |
| 10 | Разработка и реализация моделей  сетевого взаимодействия  образовательной  организации и  учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих  реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021  – май  2022 года | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников  образовательных  отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021–2027 годов | Пакет документов по сетевому  взаимодействию |
| 12 | Привлечение органов управления  образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего | По согласованию | Протоколы заседаний |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образования |  |  |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС**  **НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 13 | Формирование банка данных нормативноправовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС  ООО | В течение  всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС  НОО и ФГОС ООО |
| 1  4 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение  всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Сентябрь 2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 1  6 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной  организации (при  необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 1  7 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Сентябрь   1. – январь 2. года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые  ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | программы НОО  основной образовательной  программы НОО  образовательной организации, в том числе рабочей  программы  воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых  ФГОС НОО |  | Программы НОО.  Основная образовательная программа  НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа  формирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной  программы ООО основной образовательной  программы ООО  образовательной организации, в том числе рабочей  программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД,  программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых  ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа  ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД,  программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной  работы, программ формирования УУД, программы | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коррекционной работы ООО, на заседании  педагогического совета |  |  |
| 22 | Разработка учебных планов, планов  внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023  учебный год | До 30 мая  2022 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024  учебный год | До 30 мая  2023 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025  учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026  учебный год | До 30 мая  2025 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 26 | Разработка учебного  плана, плана внеурочной  деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая  2026 года | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям  учебного плана для 1ого и 5-ого классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  | ого и 5-ого классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям  учебного плана для 2ого и 6-ого классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ого и 6-ого классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3ого и 7-ого классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям  учебного плана для 4ого и 8-ого классов на | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4ого и 8-ого классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  |  |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям  учебного плана для 9ого класса на 20262027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9ого классов |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением  данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между  образовательной  организацией и  родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке  результатов образования: предметных, мета-предметных, личностных в  соответствии с новыми  ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета-предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, мета-предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | | |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС**  **НОО и ФГОС ООО** | | | | | | |
| 35 | | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС  ООО | До 1 сентября 2021 года | | План методической работы.  Приказ об утверждении плана  методической работы | |
| 36 | | Корректировка плана  методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников  образовательной  организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026  годы | | План методических семинаров и повышения квалификации педагогических работников  образовательной организации |  |
| 37 | | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии  с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО |  |
| 3  8 | | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым  ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по  2027 годы | | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3  9 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС  ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 40 | Формирование пакета  методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 42 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и  ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |
| 43 | Формирование плана функционирования  ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и  ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам  ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС**  **НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 44 | Анализ кадрового  обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС  ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 45 | Диагностика образовательных | Январь | Аналитическая справка замдиректора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потребностей и  профессиональных затруднений педагогических работников  образовательной  организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы |  |
| 46 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой  подготовки педагогических работников, реализующих ООП  НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с  2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4  7 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 48 | Размещение на сайте образовательной организации  информационных  материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС  ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 49 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле  образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 50 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление  результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 51 | Информирование о  нормативно-правовом, программном, кадровом,  материально-  техническом и финансовом обеспечении по степенн  ого перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС  ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле  образовательной организации |
| **6. Материально-техническое обеспечениепостепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 52 | Анализ материально-технического обеспечения  реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение  2021-2022 учебного года | Анализ материально-технического обеспечения |
| 53 | Обеспечение соответствия материально-  технической базы  образовательной организации  требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение  года | Обеспечение соответствия материальнотехнической базы |
| 54 | Обеспечение соответствия санитарно-  гигиенических условий требованиям ФГОС и  СанПиН | Постоянно в  течение года | Обеспечение соответствия санитарно=гигиенических условий требованиям  ФГОС и СанПиН |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП  противопожарным  нормам, нормам охраны труда  работников образовательной организации | Постоянно в  течение года | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда  работников образовательной организации |
| 56 | Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС  СОО | Постоянно в  течение года | 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО |
| 57 | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | Март 2022-  2027 | 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными  образовательными ресурсами |
| 58 | Наличие доступа  образовательной  организации к  электронным образовательным  ресурсам (ЭОР), размещенным в  федеральных, региональных и иных базах данных | Постоянно в  течение года | 7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,  региональных и иных базах данных |
| 59 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной  деятельности к  информационным образовательным  ресурсам в сети | Постоянно в  течение года | 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
|  | Интернет |  |  |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 60 | Определение объема расходов,  необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов | Декабрь | Смета |
| 61 | Корректировка  локальных актов, регламентирующих установление  заработной платы  работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Сентябрь-декабрь | Локальные акты |
| 62 | Заключение дополнительных  соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2022 | Дополнительные соглашения |